## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | En proceso
REQ002 | Validar login y contraseña | Administrador | Validar | Verificar el acceso sea permitido o denegado |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear un inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Diseño de interfaz de administrador con campos de usuario y contraseña |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 4
REQ001-2 | Implementar frameworks como Lavarel para el uso de PHP Y MSQL |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ001-3 | Creacion de formulario para capturar los datos ingresados por el administrador |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Validación de datos de login y contraseña | Administrador | Iniciar sesión | Acceder al sistema y permitir el ingreso |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Validar los campos del formulario que estén completos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 3
REQ002-2 | Conectar con la base de datos para verificar si los datos ingresados coinciden con datos almacenados |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ002-3 | Si la verificación es exitosa: redigir al administrador a la página |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ002-4 | Si la verificación falla mostrar un mensaje de error al usuario y que intente de nuevo el ingreso de datos

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 12 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2
Horas Estimadas Restantes | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0