## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Crear cuenta de inicio de sesión | Empleados | Crear usuario y contraseña | Gestionar la informacion del sistema con acceso limitado |  | Alta | Terminado
REQ003 | CRUD de Producto Elaborados | Administrador | Registrar, editar y eliminar datos | Facilitar el control de inventario y stock de productos |  | Alta | Terminado
REQ004 | Informe detallado de salida de elaborados | Administrador, empleados | Registro de salida de los productos | Administrar la informacion acerca de todo la salida de productos |  | Alta | Terminado

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear un inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Diseño de interfaz de administrador con campos de usuario y contraseña |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 4
REQ001-2 | Implementar frameworks como Lavarel para el uso de PHP Y MSQL |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ001-3 | Creacion de formulario para capturar los datos ingresados por el administrador |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
REQ001-4 | Validar los campos del formulario que estén completos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 3
REQ001-5 | Conectar con la base de datos para verificar si los datos ingresados coinciden con datos almacenados |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ001-6 | Si la verificación es exitosa: redigir al administrador a la página |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
REQ001-7 | Si la verificación falla mostrar un mensaje de error al usuario y que intente de nuevo el ingreso de datos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Crear un inicio de sesión | Empleados | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseño de interfaz de empleados con campos de usuario y contraseña |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 3
REQ002-2 | Creacion de formulario para capturar los datos ingresados por empleados |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
REQ002-3 | Validar los campos del formulario que estén completos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ002-4 | Conectar con la base de datos para verificar si los datos ingresados coinciden con datos almacenados |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ002-5 | Si la verificación es exitosa: redigir al empleado a la página |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
REQ002-6 | Si la verificación falla mostrar un mensaje de error al usuario y que intente de nuevo el ingreso de datos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | CRUD de Producto Elaborados | Administrador | Registrar, editar y eliminar datos | Registrar o eliminar |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Elaboración de secciones en el aplicativo para la implementación del CRUD. |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ003-2 | Create (Crear): Permitir agregar nuevos productos al inventario |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 3
REQ003-3 | Read (Leer): Mostrar la lista de productos disponibles en el inventario |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 3
REQ003-4 | Update (Actualizar):Permitir modificar la información de un producto en el inventario, como su nombre, precio o cantidad disponible. |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 4
REQ003-5 | Delete (Eliminar):Eliminar un producto del inventario.Borrar la información de un producto |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ004 | Informe detallado de salida de elaborados | Administrador, empleados | Registro de salida de los productos | Administrar la informacion acerca de todo la salida de productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Elaborar una seccion en donde se pueda registrar la venta en el inventario |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 4
REQ004-2 | Guardar la informacion de las ventas registradas para la actulizacion del inventario |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 3
REQ004-3 | Generar una opcion de "obtener reporte" en formato excel o pdf |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ001-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ001-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ002-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ002-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4
REQ003-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
REQ003-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ004-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ004-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3
REQ004-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3
Horas Estimadas | 48 | 36 | 32 | 20 | 9 | 0
Horas Estimadas Restantes | 48 | 38.4 | 28.8 | 19.2 | 9.6 | 0
ANÁLISIS: Muestra un progreso inicial constante en el proyecto, seguido de una breve disminución en el ritmo de trabajo y en el transcursode semanas obtenemos una alineación y finalmente nos matenemos al margen en nuestro progreso en cuanto al tiempo llegando a la finalización.
Esto indica que el equipo experimentó un periodo de menor avance, pero logró ajustarse y recuperar el ritmo adecuado para cumplir con los plazos establecidos.