## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir iniciar sesion como Administrador | Acceder al sistemas como administrador | Permitir el ingreso al sistema como Administrador | Administrador del negocio | Ingresar los datos: Usuario (Nombre y Apellido) Contraseña (Solo números) | Saúl Insuasti | 4 | 2023-06-09 | Alta | Terminado | Mostrar al administrador el formulario de campos a completar |  | Ingreso del administrador
REQ002 | Validar los datos de login y contraseña | Acceder al sistemas con datos válidos con el perfil de Administrador | Permitir el acceso como administrador al aplicativo | Administrador del negocio | Mostrar un mensaje "Acceso correcto a Administrador" | Saúl Insuasti | 2 | 2023-06-09 | Alta | En proceso | Si datos correctos: Acceso a página principal aplicativo; si no: Denegar el acceso y mostrar mensaje de posible error¦ | El mensaje puede ser mostrado en otra página por medio del php, así como también mostrar al momento de completar el campo de usuario o contraseña | Verificación y Acceso del administrador
REQ003 | El sistema debe permitir iniciar sesión como Empleado | Acceder al sistema como Empleado | Permitir el ingreso como empleado | Empleado | Ingreso los datos login y contraseña | Cristina Colimba | 3 | 2023-06-09 | Alta | No iniciado | Mostrar al usuario una verifcacion exitosa y se concede su acceso. Caso contrario de deniega el acceso y se muestra un mensaje de error. |  | Ingreso rol de cada empleado
REQ004 | Validar los datos de login y contraseña | Acceder al sistemas con datos validados con el perfil de empleado | Permitir el ingreso como empleado | Empleado | Mostrar un mensaje "Acceso correcto a Empleado" | Cristina Colimba | 2 | 2023-06-09 | Alta | No iniciado | Mostrar al Usuario: Sus datos son correctos/Sus datos son incorrectos, vuelva a intentar |  | Ingreso del usuario
REQ005 | El sistema debe facilitar el registro, la edición y eliminicación de productos . | Gestionar productos | Enlistar y organizar los productos elaborados solicitados | Administrador del negocio | Ingresar datos respecto a la categoría del producto | Saúl Insuasti | 4 | 2023-06-13 | Alta | No iniciado | Mostrar el Usuario: Una tabla detallada de los productos de consumo. |  | CRUD de los Productos
REQ006 | El módulo debe permitir seleccionar la cantidad unitaria de los productos | Gestionar en unidades los productos | Organizar cada producto por precio y unidad | Administrador y empleados | Escoger la categoría de cada elaborado | Cristina Colimba | 4 | 2023-06-13 | Alta | No iniciado | Mostrar al usuario: las unidades seleccionadas, y un ícono para agregar o eliminar cantidades. |  | Salida Productos
REQ007 | El sistema debe proporcionar un informe en Excel de la salida de los productos | Detallar mediante informe salida de elaborados | LLevar un registro diario del inventario | Administrador | Utilizando módulos o bibliotecas de Python para el servidor de la página web | Katherine Chasipanta | 4 | 2023-06-13 | Alta | No iniciado | Proporcionar al usuario: una opción con enlace de descarga para obtener un informe en Excel. |  | Informe formato Excel
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador del negocio |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Saúl Insuasti
| QUE | Acceder al sistemas como administrador |  | PARA QUE | Permitir el ingreso al sistema como Administrador |  | COMO | Ingresar los datos: Usuario (Nombre y Apellido) Contraseña (Solo números)
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mostrar al administrador el formulario de campos a completar |  |  | COMENTARIOS | 0