## Hoja1
Cronograma del proyecto de Investigación
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | Comentarios
Proyecto Sistema de Gestión de Inventarios | 94 días | mie 31/05/23 | vie 1/08/23 | 0%
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 1 días | mié 10/05/23 | mié 10/05/23 | 100% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta, Saúl Insuasti | Completado | Presentacion en equipo
Confirmacion del Proyecto | 1 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | 100% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta, Saúl Insuasti | Completado | Reunión Presencial
Analisis de primera reunion |  | sab 20/05/23
Elaboracion de la informacion y el planteamiento | 1 días | lun 22/05/23 | lun 22/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Elaborado en grupo, documentos compartidos, clases presenciales
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 días | lun 22/05/23 | lun 22/05/23 | 100% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta, Saúl Insuasti | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 1 días | mie 24/05/23 | mie 24/05/23 | 100% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta, Saúl Insuasti | Completado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 1 días | mie 24/05/23 | mie 24/05/23 | 100% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta, Saúl Insuasti | Completado
Primera revision | 1 días | jue 25/05/23 | vie 26/05/23 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision del Perfil del Proyecto | 1 dias | jue 25/05/23 | jue 25/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Defensa de forma presencial
Analisis de segunda reunion | 1,5 días | sab 27/05/23 | sab 27/05/23 |  | Jenny A Ruiz R | Completado | Aprobación y aumento de requisitos establecidos por el cliente
Revision y correccion del perfil | 2 dias | sab 27/05/23 | sab 27/05/23 | 80% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta, Saúl Insuasti | Completado
Revision y correccion del marco de trabajo | 1 días | sab 27/05/23 | sab 27/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados | 1 dias | dom 28/05/23 | dom 28/05/2023 | 100% | Cristina Colimba | Completado
Coreccion y aumento de requisitos | 2 dias | dom 28/05/23 | dom 28/05/23 | 100% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta, Saúl Insuasti | Completado
Segunda revisión | 1 dias | sab 27/05/23 | sab 27/05/23 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPA DE REQUISITO | 1 dias | dom 28/05/23 | dom 28/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Elaboracion de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1 dias | dom 28/05/23 | dom 28/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Defensa del proyecto, requisitos aprobados | 1 dias | lun 29/05/2023 | lun 29/05/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO | 1 dias | vie 02/06/23 | vie 09/06/23 | 75% | Saúl Insuasti, Cristina Colimba, Katherine Chasipanta | completado
Elaboracion historia de usuario | 2 dias | vie 02/06/23 | vie 09/06/23 | 75% | Cristina Colimba | Completado
Elaboracion el backlog | 1 dias | vie 02/06/23 | vie 12/05/23 | 75% | Katherine Chasipanta | Completado
Sprint 1 | [5 empty] | Completado
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N1 y N2 | 1 dias | vie 01/06/23 | vie 02/06/23 | 100% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta, Saúl Insuasti | Completado
Creacion del codigo | 4 dias | lun 05/06/23 | vie 09/06/23 | 100% | Saúl Insuasti, Cristina Colimba, Katherine Chasipanta | Completado
revisión | 1 días | vie 09/06/23 | vie 09/06/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Creación de cajas Blanca y Negra | 1 dias | mie 21/06/23 | vie 23/06/23 | 75% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta | Completado
Sprint 2 | 4 días | lun 05/06/23 | vie 09/06/23 | 100% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta | Completado
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N3 | 1 dias | Mie 05/07/2023 | vie 07/07/23 | 100% | Cristina Colimba, Katherine Chasipanta | Completado
Elaboracion el backlog | 1 dias | Mie 07/06/23 | vie 09/06/23 | 100% | Katherine Chasipanta | Completado
Creacion del codigo | 4 días | lun 05/06/23 | vie 09/06/23 | 75% | Saúl Insuasti | Completado
revisión | 1 dias | vie 14/07/23 | vie 14/07/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Sprint 3
Elaboracion el backlog | 1 dias | Mie 14/06/23 | vie 23/06/23 | 100% | Katherine Chasipanta | Completado
Creacion del codigo | 4 dias | lun 19/06/23 | jue 22/06/23 | 75% | Saúl Insuasti | Completado
revisión | 1 dias | vie 23/06/23 | vie 23/06/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPAS DE PRUEBA Y DESPLIEGE
ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGE
Implementacion
Pruebas
Ejecucion de pruebas
Defensa del proyecto