## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Validar login y contraseña | Administrador | Validar | Verificar el acceso sea permitido o denegado |  | Alta | Terminado
REQ003 | Crear cuenta de inicio de sesión | Empleados | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
REQ004 | Validar login y contraseña | Empleados | Validar | Verificar el acceso sea permitido o denegado |  | Alta | Terminado
REQ005 | CRUD de Producto Elaborados | Administrador | Registrar, editar y eliminar datos | Facilitar el control de inventario y stock de productos |  | Alta | Terminado

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear un inicio de sesión | Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Diseño de interfaz de administrador con campos de usuario y contraseña |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 4
REQ001-2 | Implementar frameworks como Lavarel para el uso de PHP Y MSQL |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ001-3 | Creacion de formulario para capturar los datos ingresados por el administrador |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Validación de datos de login y contraseña | Administrador | Iniciar sesión | Acceder al sistema y permitir el ingreso |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Validar los campos del formulario que estén completos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 3
REQ002-2 | Conectar con la base de datos para verificar si los datos ingresados coinciden con datos almacenados |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ002-3 | Si la verificación es exitosa: redigir al administrador a la página |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
REQ002-4 | Si la verificación falla mostrar un mensaje de error al usuario y que intente de nuevo el ingreso de datos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Crear un inicio de sesión | Empleados | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseño de interfaz de empleados con campos de usuario y contraseña |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 3
REQ003-2 | Creacion de formulario para capturar los datos ingresados por empleados |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Validación de datos de login y contraseña | Empleados | Iniciar sesión | Acceder al sistema y permitir el ingreso |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Validar los campos del formulario que estén completos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ004-2 | Conectar con la base de datos para verificar si los datos ingresados coinciden con datos almacenados |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ004-3 | Si la verificación es exitosa: redigir al empleado a la página |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
REQ004-4 | Si la verificación falla mostrar un mensaje de error al usuario y que intente de nuevo el ingreso de datos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | CRUD de Producto Elaborados | Administrador | Registrar, editar y eliminar datos | Registrar o eliminar |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Implementar un sistema de autenticacion seguro para usuarios autorizados que puedan acceder a las funciones de registro |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
REQ005-2 | Configurar una base de datos para almacenar la informacion de los productos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 2
REQ005-3 | Crear una tabla en la base de datos que contenga los campos necesarios para almacenar la informacion de los productos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
REQ005-4 | Realizar validaciones de datos para confirmar que la informacion ingresada es correcta y cumpla con los requisitos establecidos |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1
REQ005-5 | Proporcionar avisos si el registro , edicion, eliminacion del producto se realizo correctamente o si se produjo algun error |  |  |  | Saúl Insuasti | Alta | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ002-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ005-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Horas Estimadas | 29 | 26 | 25 | 21 | 18 | 16
Horas Estimadas Restantes | 29 | 26.4 | 23.8 | 21.2 | 18.6 | 16
ANÁLISIS: Se puede visualizar que el equipo tuvo un buen progreso en las primeras semanas, avanzando de manera constante. Se experimentaron dificultades en el avance por lo que tuvimos un poco de retraso, lo que resultó un estancamiento temporal en el mismo pero afortunadamente se logra superar los desafíos y avanzar de manera rapido los demas requisitos.